## FORMATO SAFF 2025
Dependencia o Entidad: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.
Mes del reporte: Marzo 2026
Número de Contratos Reportados: 1
INFORMACIÓN QUE SE CAPTURA SOLO UNA VEZ, SIN MODIFICARSE DURANTE TODO EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO
INFORMACIÓN QUE SE ACTUALIZARÁ MENSUALMENTE
| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE DE CARTERA DE INVERSIÓN | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LICITATORIO | NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | NOMBRE DE LA CONTRATISTA | RFC | ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE DESARROLLA LA OBRA | MÁS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA (SI APLICA) | FECHA DE INICIO CONTRACTUAL-DD/MM/AAAA- | FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL-DD/MM/AAAA- | FECHA DE TÉRMINO ACTUAL DEL CONTRATO SEGÚN CONVENIO EN PLAZO -DD/MM/AAAA- (SI APLICA) | NO. DE CONVENIOS | IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO (S/IVA) |  | IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO (S/IVA) |  | AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA (S/IVA) |  | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%) |  | ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO | OBSERVACIONES EN RELACIÓN AL ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO | ESTADO DE BITÁCORA | AUTORIZACIÓN DE BITÁCORA CONVENCIONAL
[15 empty] | MN (SI APLICA) | USD (SI APLICA) | MN (SI APLICA) | USD (SI APLICA) | MN (SI APLICA) | USD (SI APLICA) | MN (SI APLICA) | USD (SI APLICA)
#REF! | DIRECCIÓN FIDUCIARIA | N/A | AA-06-G1C-006G1C003-N-17-2026 | BNO-GO-01-2026-AD-AT | AGENTE ADMINISTRADOR SUPERVISOR, CONSISTENTES EN LA ASESORÍA INTEGRAL, GESTIÓN, MONITOREO, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA AUTOPISTA “GOLFO CENTRO”. | SERVICIO | “INGENIERÍA PARA DESARROLLO DE INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA”, S.A. DE C.V. | IDI160712UI4 | TAMAULIPAS Y VERACRUZ |  | 2026-04-10 | 2026-12-31 |  | 0 | 10935000 | - | 10935000 |  | 6545000 |  | 59.85 |  | EN TIEMPO |  | ABIERTA | NO APLICA
Subsecretaría de Fiscalizalción y Combate a la Corrupción
Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
Dirección General de Auditoría a Adquisiciones y a Obra Pública

## BEOP (hidden)
REGISTRADA | SI
INICIADA | NO
ABIERTA | NO APLICA
CONCLUIDA/CERRADA
SIN REGISTRO EN EL SISTEMA

## CATALOGO (hidden)
OBRA | AGUASCALIENTES | EN TIEMPO
SERVICIO | BAJA CALIFORNIA | CON ATRASO
| BAJA CALIFORNIA SUR | SUSPENDIDO
| CAMPECHE | RESCINDIDO
| CHIAPAS | TERMINACIÓN ANTICIPADA
| CHIHUAHUA | CONCLUIDO
COAHUILA
COLIMA
DISTRITO FEDERAL
DURANGO
ESTADO DE MÉXICO
GUANAJUATO
GUERRERO
HIDALGO
JALISCO
MICHOACAN
MORELOS
NAYARIT
NUEVO LEÓN
OAXACA
PUEBLA
QUERÉTARO
QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSÍ
SINALOA
SONORA
TABASCO
TAMAULIPAS
TLAXCALA
VARIOS ESTADOS
VERACRUZ
YUCATÁN
ZACATECAS