## ESTUDIOS Y PROYECTOS
TRAMO |  | Mexico-Queretaro | Mexico-Queretaro | Mexico-Queretaro | Mexico-Cuernavaca (viaducto elevado) | Mexico-Queretaro | Mexico-Queretaro | Mexico-Acapulco | Mexico-Acapulco | Durango-Mazatlan | Red FONADIN | MEXICO-ACAPULCO | BY PASS TIJUANA-ENSENADA
EMPRESA |  | SERVICIOS MEXICANOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V. | TECON TECNOLOGÍA AVANZADA PARA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., EN CONSORCIO CON LA EMPRESA ORVA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | GEOSOL, S.A. de C.V. | SMC Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MEXTYPSA S.A. DE C.V. | VIAGENESIS CONSULTORÍA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR FREMJO, S.A. DE C.V. | SCALA SUPERVISIÓN, CONSULTORIA, ASESORÍA Y LABORATORIO, SA DE CV | SERVICIOS MEXICANOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V. | SERVICIOS MEXICANOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V. | SURVEC SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | TGC GEOTECNIA, S.A. DE C.V.
No. De LICITACIÓN |  | LO-006G1C003-E12-2021 | LO-006G1C003-E13-2021 | LO-006G1C003-E11-2021 | LO-006G1C003-E39-2022 | LO-006G1C003-34-2022 | LO-006G1C003-E35-2022 | LO-G1C-006G1C003-N-12-2023 | LO-06-G1C-006G1C003-N-14-2023 | LO-06-G1C-006G1C003-N-13-2023 | LO-06-G1C-006G1C003-N-37-2023 | LO-06-G1C-006G1C003-N-39-2023 | LO-06-G1C-006G1C003-N-12-2025
OBJETO |  | ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES OPERACIONALES ACTUALES Y FUTURAS DEL KM 32+840 AL 56+000 DE LA AUTOPISTA MÉXICO – QUERÉTARO | TOPOGRAFÍA DE DETALLE PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL REORDENAMIENTO DE ENTRADAS Y SALIDAS Y AMPLIACIÓN A 4 CARRILES DEL KM. 32+840 AL KM. 43+140, TRAMO TEPALCAPA - TEPOTZOTLÁN Y DEL KM. 43+140 AL KM. 56+000, DE LA AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO. | ACTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES OPERACIONALES ACTUALES Y FUTURAS DEL KM. 148+000 AL KM. 210+000 DE LA AUTOPISTA MÉXICO – QUERÉTARO, TRAMO PALMILLAS - QUERÉTARO | ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DEL VIADUCTO ELEVADO (CAMINERO – PLAZA DE COBRO TLALPAN) DE LA AUTOPISTA MÉXICO – CUERNAVACA | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLES LATERALES Y AMPLIACIÓN DE CUERPOS CENTRALES DEL KM 43+140 AL KM 56+000, INCLUYE PLAZAS DE COBRO EN CALLES LATERALES, DE LA AUTOPISTA MÉXICO – QUERÉTARO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL MACRO DISTRIBUIDOR VIAL JOROBAS KM 56+280 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN A 12 CARRILES DEL KM. 148+000 AL KM. 210+000 DE LA AUTOPISTA MÉXICO – QUERÉTARO TRAMO PC PALMILLAS – QUERÉTARO | ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN GEOTÉCNICA DE CORTES Y TERRAPLENES Y ELABORACIÓN DE MAPAS DE AMENAZA, E INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 18+960 AL KM 80+280 DE LA AUTOPISTA MÉXICO-CUERNAVACA, DEL KM 80+280 AL KM 94+940 DEL LIBRAMIENTO DE CUERNAVACA, DEL KM 94+940 AL KM 267+370 DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA-CHILPANCINGO Y DEL KM 278+000 AL KM 368+320 DE LA AUTOPISTA CHILPANCINGO-ACAPULCO. | PROYECTO DE ILUMINACION DEL PUENTE ZACATAL | ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN GEOTÉCNICA DE CORTES Y TERRAPLENES Y ELABORACIÓN DE MAPAS DE AMENAZA, E INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 230+000 DE LA AUTOPISTA DURANGO - MAZATLÁN | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN PARA CONSERVACIÓN , MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL(2024-2033) Y ANALISIS DE RIESGOS PARA LA RED DE AUTOPISTAS CONCESIONADAS AL FONADIN | ANALISIS DE LAS CONDICIONES OPERACIONALES ACTUALES Y FUTURAS DEL CORREDOR MÉXICO-ACAPULCO, EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 18+960 AL KM 120+000 | ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL BY PASS DE LA AUTOPISTA TIJUANA-ENSENADA
NO. DE CONTRATO |  | BNO-GOT-07-2021-LP-PROY | BNO-GOT-09-2021-LP-PROY | BNO-GOT-08-2021-LP-PROY | BNO-GOT-07-2022-LP-PROY | BNO-GOT-05-2022-LP-PROY | BNO-GOT-06-2022-LP-PROY | BNO-GOT-07-2023-LP-PROY |  | BNO-GOT-08-2023-LP-PROY | BNO-GOT-18-2023-LP-PROY | BNO-GOT-19-2023-LP-PROY | BNO-GOT-7-2025-LP-PROY
MONTO DEL CONTRATO |  | 14200709.35 | 2356086.65 | 9457159.96 | 4253873.3 | 17795528.86 | 36984643.78 | 38138006.23 | 851239.5 | 35926865.09 | 54902962.39 | 14009484.54 | 35912083.03
MONTO DE CONVENIO | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 880151.81 |  | 8829712.33
MONTO CONTRATO + CONVENIO |  | 14200709.35 | 2356086.65 | 9457159.96 | 4253873.3 | 17795528.86 | 36984643.78 | 38138006.23 | 851239.5 | 35926865.09 | 55783114.2 | 14009484.54 | 44741795.36
PERIODO CONTRACTUAL |  | 01/09/21 al 29/12/21 (120 días) | 01/09/21 al 29/12/21 (120 días) | 01/09/21 al 29/03/22 (210 días) | 16/12/22 al 15/03/23 | 16/12/22 al 14/05/23 | 16/12/22 al 13/07/23 | 17/07/23 al 11/02/24 | 17/07/23 al 17/09/23 | 17/07/23 al 12/01/24 (180 días) | 16/01/24 al 11/09/24 (240 días) | 16/01/24 al 11/09/24 (240 días) | 16/05/25 al 11/11/25 (180 días)
PERIODO CONVENIO | [5 empty] | 16/12/22 al 20/12/23 |  |  |  |  | 16/01/24 al 11/09/24 (240 días) |  | 16/05/25 al 24/12/25
CONVENIOS |  | N/A | N/A | N/A |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 1
AVANCE FÍSICO | PROGRAMADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| REAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| REAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.16% | 78.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
MONTO PAGADO SIN AC |  | 14200709.35 | 2356086.65 | 9457159.96 | 4253873.3 | 17111318.44 | 29135614.63 | 38138006.23 | 851239.5 | 35926865.09 | 55783114.2 | 14009484.54 | 44741795.36
MONTO RESTANTE SIN AC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 684210.42 | 7849029.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO PAGADO CON AC |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 44741795.36
MONTO RESTANTE CON AC |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO AJUSTE DE COSTOS ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO GASTOS NO RECUPERABLES |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO |  | CONTRATO YA FINIQUITADO Y CON ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS | CONTRATO YA FINIQUITADO Y CON ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS | CONTRATO YA FINIQUITADO Y CON ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS | CONTRATO FINIQUITADO Y CON ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS | PROYECTO EN REVISIÓN POR LA SICT | PROYECTO EN REVISIÓN POR LA SICT | CONTRATO FINIQUITADO Y CON ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS | CONTRATO FINIQUITADO Y CON ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS | CONTRATO FINIQUITADO Y CON ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS | CONTRATO FINIQUITADO Y CON ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS | CONTRATO FINIQUITADO Y CON ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS | CONTRATO FINIQUITADO Y CON ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS
Unidad Fiduciaria
Dirección de Operación Técnica y Seguimiento
Gerencia de Operación Técnica

## TRAMO MEX-QRO
TRAMO |  | Mexico-Queretaro | Mexico-Queretaro | Mexico-Queretaro | Mexico-Queretaro
EMPRESA |  | ESMA INSTALACIONES, S.A. DE C.V. | EXPERIENCIA INMOBILIARIA TOTAL, S.A. DE C.V. | URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V. en participacion conjunta con CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS S.A. DE C.V | COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS S.A. DE C.V. Y LABORATORIO DE CONTROL S.A. DE C.V.
No. De LICITACIÓN |  | LO-06-G1C-006G1C003-N-6-2026 | LO-06-G1C-006G1C003-N-7-2026 | LO-06-G1C-006G1C003-N-28-2026 | LO-06-G1C-006G1C003-N-29-2026
OBJETO |  | "REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO MEDIANTE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 148+000 AL KM 158+000, CUERPO "B" DE LA AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO, TRAMO PALMILLAS-QUERÉTARO" | SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO MEDIANTE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 148+000 AL KM 158+000, CUERPO "B" DE LA AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO, TRAMO PALMILLAS-QUERÉTARO | CONSTRUCCIÓN DE CALLES LATERALES MEDIANTE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 43+140 AL KM 52+800 CUERPO "B" Y AMPLIACIÓN DE PASOS SUPERIORES VEHICULARES (PSV), PASOS INFERIORES VEHICULARES (PIV) Y PUENTES INFERIORES PEATONALES (PIP) EN AMBOS CUERPOS DE LA AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO, TRAMO TEPOTZOTLÁN - JOROBAS | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLES LATERALES MEDIANTE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 43+140 AL KM 52+800 CUERPO "B" Y AMPLIACIÓN DE PASOS SUPERIORES VEHICULARES (PSV), PASOS INFERIORES VEHICULARES (PIV) Y PUENTES INFERIORES PEATONALES (PIP) EN AMBOS CUERPOS DE LA AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO, TRAMO TEPOTZOTLÁN – JOROBAS”
NO. DE CONTRATO |  | BNO-GOT-02-2026-LP-OB | BNO-GOT-03-2026-LP-SUP | BNO-GOT -08-2026-LP-OB | BNO-GOT-09-2026-LP-SUP
MONTO DEL CONTRATO |  | 846060790.96 | 14198878.13 | 573784188.27 | 12577490.91
MONTO DE CONVENIO |  | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO CONTRATO + CONVENIO |  | 846060790.96 | 14198878.13 | 573784188.27 | 12577490.91
PERIODO CONTRACTUAL |  | 16/04/26 al 15/04/27 (365 DIAS) | 01/04/26 al 30/04/27 (380 DIAS) | 17/08/26 al 16/08/27 (365 DIAS) | 17/08/26 al 31/08/27 (380 DIAS)
PERIODO CONVENIO |  |  | 16/04/26 al 30/04/27
CONVENIOS |  |  | 1
AVANCE FÍSICO | PROGRAMADO | 19.18% | 38.1% | 3.18% | 7.12%
| REAL | 24.29% | 38.1% | 0.03% | 7.12%
AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | 19.18% | 38.1% | 3.18% | 7.12%
| REAL | 20.1% | 30.22% | 0% | 0%
MONTO PAGADO SIN AC |  | 170065964.97 | 4290638.121 | 0 | 0
MONTO RESTANTE SIN AC |  | 675994825.99 | 9908240.009 | 573784188.27 | 12577490.91
MONTO PAGADO CON AC |  | 170065964.97 | 4290638.121 | 0 | 0
MONTO RESTANTE CON AC |  | 675994825.99 | 9908240.009 | 573784188.27 | 12577490.91
MONTO AJUSTE DE COSTOS ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0
MONTO GASTOS NO RECUPERABLES
ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO |  | CONTRATO EN PROCESO DE EJECUCIÓN | CONTRATO EN PROCESO DE EJECUCIÓN | CONTRATO EN PROCESO DE EJECUCIÓN | CONTRATO EN PROCESO DE EJECUCIÓN
Unidad Fiduciaria
Dirección de Operación Técnica y Seguimiento
Gerencia de Operación Técnica

## MEX-CUERNAVACA
CONTRATO
TRAMO |  | México-Cuernavaca
EMPRESA |  | INGENIERÍA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.
No. De LICITACIÓN |  | LO-06-G1C-006G1C003-N-33-2025
OBJETO |  | CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES Y DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES DE LA OBRA: "TRABAJOS PARA LA ADECUACIÓN DEL ENTRONQUE A CUAUTLA DEL KM 70+500 DE LA AUTOPISTA MÉXICO-CUERNAVACA” PERIODO 2025-2029
NO. DE CONTRATO |  | BNO-GOT-01-2026-LP-PROY
MONTO DEL CONTRATO |  | 32361473.21
MONTO DEL CONVENIO |  | 0
MONTO CONTRATO + CONVENIO |  | 32361473.21
PERIODO CONTRACTUAL |  | 03/02/2026 al 31/12/2029 (1428 dias)
PERIODO CONVENIO
CONVENIOS
AVANCE FÍSICO | PROGRAMADO | 14.69%
| REAL | 14.69%
AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | 14.69%
| REAL | 12.21%
MONTO PAGADO SIN AC |  | 3951582.81
MONTO RESTANTE SIN AC |  | 28409890.4
MONTO PAGADO CON AC |  | 0
MONTO RESTANTE CON AC |  | 32361473.21
MONTO AJUSTE DE COSTOS ACUMULADO |  | 0
MONTO GASTOS NO RECUPERABLES |  | 0
ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO |  | CONTRATO EN PROCESO DE EJECUCIÓN
TRAMO
EMPRESA
NO. DE CONTRATO
MONTO DEL CONTRATO
PERIODO CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN
CONVENIOS
AVANCE FÍSICO | PROGRAMADO
REAL
AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO
REAL
MONTO PAGADO SIN AC
MONTO RESTANTE SIN AC
MONTO PAGADO CON AC
MONTO RESTANTE CON AC
MONTO AJUSTE DE COSTOS ACUMULADO
MONTO GASTOS NO RECUPERABLES
Unidad Fiduciaria
Dirección de Operación Técnica y Seguimiento
Gerencia de Operación Técnica

## CORDOBA-VERACRUZ
TRAMO |  | Cordoba-Veracruz | Cordoba-Veracruz
EMPRESA |  | INGENIERIA Y SUPERVISIÓN VALCIR, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON CONSTRUCTORA GAYPE, S.A. DE C.V. | PACCSA INGENIERIA, SA DE CV.
No. De LICITACIÓN |  | LO-06-G1C-006G1C003-N-8-2026 | LO-06-G1C-006G1C003-N-9-2026
OBJETO |  | REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO MEDIANTE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 45+000 AL KM 55+000, CUERPO "B" DE LA AUTOPISTA CÓRDOBA-VERACRUZ. | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO MEDIANTE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 45+000 AL KM 55+000, CUERPO "B" DE LA AUTOPISTA CÓRDOBA-VERACRUZ.
NO. DE CONTRATO |  | BNO-GOT-04-2026-LP-OB | BNO-GOT-05-2026-LP-SUP
MONTO DEL CONTRATO |  | 601999717.32 | 12813839.2
MONTO DEL CONVENIO |  | 0 | 0
MONTO CONTRATO + CONVENIO |  | 601999717.32 | 12813839.2
PERIODO CONTRACTUAL |  | 16/04/2026 al 15/04/2027 (365 dias) | 16/04/2026 al 30/04/2027 (380 dias)
PERIODO CONVENIO
CONVENIOS
AVANCE FÍSICO | PROGRAMADO | 39.78% | 39.37%
| REAL | 15.73% | 39.37%
AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | 39.78% | 39.37%
| REAL | 15.67% | 29.82%
MONTO PAGADO SIN AC |  | 94317515.44 | 3820612.21
MONTO RESTANTE SIN AC |  | 507682201.88 | 8993226.99
MONTO PAGADO CON AC |  | 94317515.44 | 3820612.21
MONTO RESTANTE CON AC |  | 507682201.88 | 8993226.99
MONTO AJUSTE DE COSTOS ACUMULADO |  | 0 | 0
MONTO GASTOS NO RECUPERABLES |  | 0 | 0
ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO |  | CONTRATO EN PROCESO DE EJECUCIÓN | CONTRATO EN PROCESO DE EJECUCIÓN
TRAMO
EMPRESA
NO. DE CONTRATO
MONTO DEL CONTRATO
PERIODO CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN
CONVENIOS
AVANCE FÍSICO | PROGRAMADO
REAL
AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO
REAL
MONTO PAGADO SIN AC
MONTO RESTANTE SIN AC
MONTO PAGADO CON AC
MONTO RESTANTE CON AC
MONTO AJUSTE DE COSTOS ACUMULADO
MONTO GASTOS NO RECUPERABLES
Unidad Fiduciaria
Dirección de Operación Técnica y Seguimiento
Gerencia de Operación Técnica
Unidad Fiduciaria
Dirección de Operación Técnica y Seguimiento
Gerencia de Operación Técnica