## TRAMO MEX-QRO
TRAMO |  | Mexico-Queretaro | Mexico-Queretaro
EMPRESA |  | ESMA INSTALACIONES, S.A. DE C.V. | EXPERIENCIA INMOBILIARIA TOTAL, S.A. DE C.V.
No. De LICITACIÓN |  | LO-06-G1C-006G1C003-N-6-2026 | LO-06-G1C-006G1C003-N-7-2026
OBJETO |  | "REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO MEDIANTE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 148+000 AL KM 158+000, CUERPO "B" DE LA AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO, TRAMO PALMILLAS-QUERÉTARO" | SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO MEDIANTE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 148+000 AL KM 158+000, CUERPO "B" DE LA AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO, TRAMO PALMILLAS-QUERÉTARO
NO. DE CONTRATO |  | BNO-GOT-02-2026-LP-OB | BNO-GOT-03-2026-LP-SUP
MONTO DEL CONTRATO |  | 846060790.96 | 14198878.13
MONTO DE CONVENIO |  | 0 | 0
MONTO CONTRATO + CONVENIO |  | 846060790.96 | 14198878.13
PERIODO CONTRACTUAL |  | 16/04/26 al 15/04/27 (365 DIAS) | 01/04/26 al 30/04/27 (380 DIAS)
PERIODO CONVENIO |  |  | 16/04/26 al 30/04/27
CONVENIOS |  |  | 1
AVANCE FÍSICO | PROGRAMADO | 9.59% | 23.39%
| REAL | 13.4% | 23.39%
AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | 9.59% | 23.39%
| REAL | 12.43% | 13.93%
MONTO PAGADO SIN AC |  | 105138445.2 | 1978571.84
MONTO RESTANTE SIN AC |  | 740922345.76 | 12220306.29
MONTO PAGADO CON AC |  | 105138445.2 | 1978571.84
MONTO RESTANTE CON AC |  | 740922345.76 | 12220306.29
MONTO AJUSTE DE COSTOS ACUMULADO |  | 0 | 0
MONTO GASTOS NO RECUPERABLES
ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO |  | CONTRATO EN PROCESO DE EJECUCIÓN | CONTRATO EN PROCESO DE EJECUCIÓN

## MEX-CUERNAVACA
CONTRATO
TRAMO |  | México-Cuernavaca
EMPRESA |  | INGENIERÍA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.
No. De LICITACIÓN |  | LO-06-G1C-006G1C003-N-33-2025
OBJETO |  | CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES Y DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES DE LA OBRA: "TRABAJOS PARA LA ADECUACIÓN DEL ENTRONQUE A CUAUTLA DEL KM 70+500 DE LA AUTOPISTA MÉXICO-CUERNAVACA” PERIODO 2025-2029
NO. DE CONTRATO |  | BNO-GOT-01-2026-LP-PROY
MONTO DEL CONTRATO |  | 32361473.21
MONTO DEL CONVENIO |  | 0
MONTO CONTRATO + CONVENIO |  | 32361473.21
PERIODO CONTRACTUAL |  | 03/02/2026 al 31/12/2029 (1428 dias)
PERIODO CONVENIO
CONVENIOS
AVANCE FÍSICO | PROGRAMADO | 10.43%
| REAL | 10.43%
AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | 10.43%
| REAL | 8.004%
MONTO PAGADO SIN AC |  | 2590078.25
MONTO RESTANTE SIN AC |  | 29771394.96
MONTO PAGADO CON AC |  | 0
MONTO RESTANTE CON AC |  | 32361473.21
MONTO AJUSTE DE COSTOS ACUMULADO |  | 0
MONTO GASTOS NO RECUPERABLES |  | 0
ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO |  | CONTRATO EN PROCESO DE EJECUCIÓN
TRAMO
EMPRESA
NO. DE CONTRATO
MONTO DEL CONTRATO
PERIODO CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN
CONVENIOS
AVANCE FÍSICO | PROGRAMADO
REAL
AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO
REAL
MONTO PAGADO SIN AC
MONTO RESTANTE SIN AC
MONTO PAGADO CON AC
MONTO RESTANTE CON AC
MONTO AJUSTE DE COSTOS ACUMULADO
MONTO GASTOS NO RECUPERABLES
Unidad Fiduciaria
Dirección de Operación Técnica y Seguimiento
Gerencia de Operación Técnica

## CORDOBA-VERACRUZ
TRAMO |  | Cordoba-Veracruz | Cordoba-Veracruz
EMPRESA |  | INGENIERIA Y SUPERVISIÓN VALCIR, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON CONSTRUCTORA GAYPE, S.A. DE C.V. | PACCSA INGENIERIA, SA DE CV.
No. De LICITACIÓN |  | LO-06-G1C-006G1C003-N-8-2026 | LO-06-G1C-006G1C003-N-9-2026
OBJETO |  | REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO MEDIANTE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 45+000 AL KM 55+000, CUERPO "B" DE LA AUTOPISTA CÓRDOBA-VERACRUZ. | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO MEDIANTE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 45+000 AL KM 55+000, CUERPO "B" DE LA AUTOPISTA CÓRDOBA-VERACRUZ.
NO. DE CONTRATO |  | BNO-GOT-04-2026-LP-OB | BNO-GOT-05-2026-LP-SUP
MONTO DEL CONTRATO |  | 601999717.32 | 12813839.2
MONTO DEL CONVENIO |  | 0 | 0
MONTO CONTRATO + CONVENIO |  | 601999717.32 | 12813839.2
PERIODO CONTRACTUAL |  | 16/04/2026 al 15/04/2027 (365 dias) | 16/04/2026 al 30/04/2027 (380 dias)
PERIODO CONVENIO
CONVENIOS
AVANCE FÍSICO | PROGRAMADO | 3.14% | 22.68%
| REAL | 8.69% | 22.68%
AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | 3.14% | 22.68%
| REAL | 7.57% | 13.43%
MONTO PAGADO SIN AC |  | 45570956.48 | 1721475.73
MONTO RESTANTE SIN AC |  | 556428760.84 | 11092363.47
MONTO PAGADO CON AC |  | 45570956.48 | 1721475.73
MONTO RESTANTE CON AC |  | 556428760.84 | 11092363.47
MONTO AJUSTE DE COSTOS ACUMULADO |  | 0 | 0
MONTO GASTOS NO RECUPERABLES |  | 0 | 0
ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO |  | CONTRATO EN PROCESO DE EJECUCIÓN | CONTRATO EN PROCESO DE EJECUCIÓN
TRAMO
EMPRESA
NO. DE CONTRATO
MONTO DEL CONTRATO
PERIODO CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN
CONVENIOS
AVANCE FÍSICO | PROGRAMADO
REAL
AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO
REAL
MONTO PAGADO SIN AC
MONTO RESTANTE SIN AC
MONTO PAGADO CON AC
MONTO RESTANTE CON AC
MONTO AJUSTE DE COSTOS ACUMULADO
MONTO GASTOS NO RECUPERABLES
Unidad Fiduciaria
Dirección de Operación Técnica y Seguimiento
Gerencia de Operación Técnica